## Instrucciones
Columna | Instrucciones
[Nombre del Requerimiento] | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Se identifica el Tipo de Requerimiento como Funcional o no Funcional de aquellos que se asocian al desarrollo del Sistema.
Actores Relacionados | Se identifica al Actor que como Usuario se relaciona al requerimiento definido.
[Descripción corta del requerimiento] | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Criterio de Aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho cuando se implemente en el Sistema.
Estado | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.

## Requerimientos Alto nivel
ID | NOMBRE DEL REQUERIMIENTO PRINCIPAL O EPICA | [Propósito del Requerimiento] | Actor Clave | [Descripción del requerimiento] | Estado
REQ.1 | Administrador del Sistema | CRUD. Aministrar Usuarios y roles, monitorear y mantención del sistema | Administrador del sistema/Desarrolladores
REQ.2 | Gestión Gerente de Sucursal | Gestionar el inventario, administrar sucursales y gestionar envíos, optimizar rutas de entrega y actualizar estado de pedidos | Logística/Gerente sucursal
REQ.3 | Gestion Empleado de Ventas | Gestión de Ventas y Facturación (registrar ventas, generar facturas). Gestión de devoluciones y reclamaciones. | Empleados/Clientes
REQ.4 | Gestión de Logística | - CRUD - Exploración y compra de producto - Seguimiento y gestión de pedidos (historial de pedidos) - Atención al cliente y feedback (soporte, reseñas, calificación) - Promociones y beneficios (aplicar cupones y descuentos) | Clientes/Empleados
REQ.5 | Gestión para clientes | - CRUD - Exploración y compra de producto - Seguimiento y gestión de pedidos (historial de pedidos) - Atención al cliente y feedback (soporte, reseñas, calificación) - Promociones y beneficios (aplicar cupones y descuentos) | Clientes/Empleados

## Requerimientos Funcional
| Grupo de Requerimiento | ID | Requerimientos detallados | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Actor Principal Relacionado | Actores Secundarios | [Descripción corta del requerimiento]
Gestión de Usuarios | Gestion de cuentas | RF.1 | Crear Cuenta | NO FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado | El Administrador puede crear cuentas de usuarios para otros usuarios(Administradores, Gerentes o Empleados)
|  | RF.2 | Actualizar Cuenta | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado | El Administrador puede actualizar cuentas de usuarios para otros usuarios(Administradores, Gerentes o Empleados)
|  | RF.3 | Desactivar Cuenta | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado/Cliente | El Administrador puede desactivar cuentas de usuarios para otros usuarios(Administradores, Gerentes, Empleados o Clientes)
|  | RF.4 | Eliminar Cuenta | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado/Cliente | El Administrador puede eliminar cuentas de usuarios para otros usuarios(Administradores, Gerentes, Empleados o Clientes)
| Gestion de permisos | RF.5 | Asignar Permisos | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado | El Administrador puede asignar permisos para los ususarios
|  | RF.6 | Modificar Permisos | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado | El Administrador puede modificar permisos para los ususarios
|  | RF.7 | Asignar Funciones del Sistema | FUNCIONAL | Administrador | Gerente/Empleado | El Administrador puede asignar funciones del sistema
| Monitoriar Sistema | RF.8 | Visualizar el Estado del Sistema | FUNCIONAL | Administrador | Gerente | El Administrador puede visualizar el estado del sistema
|  | RF.9 | Recibir Alertas | FUNCIONAL | Administrador | Gerente | El Administrador puede Recibir Alertas del sistema en caso de fallos y/o errores del mismo
|  | RF.10 | Monitorizar el Rendimiento. | FUNCIONAL | Administrador | Gerente | El Administrador puede monitorizar el rendimiento del sistema
| Respaldar y Restaurar Datos | RF.11 | Realizar copias de Seguridad Periódicas | FUNCIONAL | Administrador | Gerente | El Administrador puede generar copias de seguridad
|  | RF.12 | Restaurar Datos | FUNCIONAL | Administrador | Gerente | El Administrador puede restaurar los datos en caso de perdida
Gestion de Gerente de Sucursal | Gestionar Inventario | RF.13 | Agregar Productos | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede agregar nuevos productos
|  | RF.14 | Actualizar Productos | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede actualizar productos
|  | RF.15 | Eliminar Productos | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede eliminar productos
|  | RF.16 | Ajustar Stock | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede ajustar el stock de productos
| Generar Reportes | RF.17 | Reportar Ventas | FUNCIONAL | Gerente | Administrador | El Gerente puede realizar reportes de las ventas (segun tiempo)
|  | RF.18 | Reportar Inventario | FUNCIONAL | Gerente | Administrador | El Gerente puede realizar reportes de inventario
|  | RF.19 | Reportar Rendimiento Sucursal | FUNCIONAL | Gerente | Administrador | El Gerente puede realizar reportes de rendimiento de la sucursal
| Gestionar Sucursal | RF.20 | Detallar Sucursal | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede detallar informacion de la sucursal
|  | RF.21 | Detallar Horario | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede detallar informacion sobre el horario de atencion
|  | RF.22 | Detallar Personal | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede detallar informacion sobre el personal asignado
|  | RF.23 | Detallar Politicas Sucursal | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente debe detallar las politicas de la sucursal
| Gestionar Pedidos | RF.24 | Supervisar Pedidos | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente debe supervisar los pedidos de reabastecimiento del inventario
|  | RF.25 | Autorizar Pedidos | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente debe autorizar los pedidos de reabastecimiento del inventario
Gestion empleado de ventas | Registrar Ventas | RF.26 | Procesar Transacciones | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede procesar transacciones
|  | RF.27 | Aplicar Descuentos y/o Oferta | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede aplicar descuentos y/u ofertas para los productos
| Atender Devoluciones y Reclamaciones | RF.28 | Procesar Devoluciones | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede procesar devoluciones
|  | RF.29 | Gestionar Reclamos | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede gestionar reclamos de clientes
| Consultar Inventario | RF.30 | Verificar Disponibilidad de Productos | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede verificar la disponibilidad de productos
|  | RF.31 | Buscar Productos | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede buscar productos
| Generar Facturas | RF.32 | Emitir Facturas | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Empleado puede emitir facturas de los productos vendidos
|  | RF.33 | Enviar Facturas por Correo | FUNCIONAL | Empleado Ventas | Cliente | El Sistema enviara la factura por correo al cliente
Gestion de Logistica | Gestionar Envíos | RF.34 | Crear Envios | FUNCIONAL | Gerente | Cliente | El Sistema una vez pagado el producto debe crear un envio
|  | RF.35 | Actualizar Envios | FUNCIONAL | Gerente | Cliente | El Sistema debe de actualizar el envio
|  | RF.36 | Seguimiento de Envios | FUNCIONAL | Gerente | Cliente | El Sistema debe de tener seguimiento del envio
| Optimizar Rutas de Entrega | RF.37 | Planificar Rutas de Entrega | FUNCIONAL | Gerente | Cliente | El Sistema planificara la ruta mas optima para el envio de productos
| Actualizar Estado de Pedidos | RF.38 | Actualizar Estado del Pedido | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Sistema debe de actualizar el estado del envio
|  | RF.39 | Crear Proveedor | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede crear un Proovedor
|  | RF.40 | Actualizar Proveedor | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede actualizar un Proovedor
|  | RF.41 | Eliminar Proveedor | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede eliminar un Proovedor
|  | RF.42 | Realizar Pedidos Reabastecimiento | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede realizar pedidos de reabastecimiento
| Gestionar Proveedores | RF.43 | Gestionar Recepcion de Mercancias | FUNCIONAL | Gerente | Empleado | El Gerente puede gestionar la recepcion de mercancias
Acciones de Clientes | Crear Cuenta | RF.44 | Registrarse en la Pagina Web | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede registrarse en la pagina web
| Iniciar Sesión | RF.45 | Acceder a la Cuenta | FUNCIONAL | Cliente | Empleado/Gerente | El Cliente puede iniciar sesion
|  | RF.46 | Recuperar Cuenta | FUNCIONAL | Cliente | Empleado/Gerente | El Cliente puede recuperar su cuenta en caso de olvido de contraseña
| Navegar y Buscar Productos | RF.47 | Explorar Catalogo de Productos | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede buscar productos por catalogo o filtros
| Agregar Productos al Carrito | RF.48 | Seleccionar Productos | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede seleccionar un Producto
|  | RF.49 | Agregar Productos al Carro | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede agregar productos al Carrito de compra
|  | RF.50 | Eliminar Productos del Carro | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede eliminar productos al Carrito de compra
| Realizar Pedidos | RF.51 | Completar Proceso de Compra | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente debe completar el proceso de compra
|  | RF.52 | Proporcionar Detalles de Pago | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente debe proporcionar detalles de pago
|  | RF.53 | Seleccionar Opciones de Envio | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente debe seleccionar un tipo de envio
| Consultar Historial de Pedidos | RF.54 | Ver Historial de Compras | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede ver el historial de compra
|  | RF.55 | Ver Estado Actual del Pedido | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede ver el estado actual del pedido
| Gestionar Perfil | RF.56 | Actualizar Informacion | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede actualizar su informacion del perfil
|  | RF.57 | Dar de Baja Cuenta | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede dar de baja su cuenta
| Solicitar Soporte | RF.58 | Enviar Consultas o Problemas | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede enviar consultas o problemas sobre algun suceso en el sistema
|  | RF.59 | Chat Bot | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede enviar consultas o problemas sobre algun suceso en el sistema a travez de un chat bot en la pagina web
| Dejar Reseñas y Calificaciones | RF.60 | Evaluar Productos | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede evaluar productos comprados
|  | RF.61 | Dejar Comentarios | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede dejar comentarios en productos comprados
| Aplicar Cupones y Descuentos | RF.62 | Ingresar Codigos Promocionales | FUNCIONAL | Cliente | Empleado | El Cliente puede ingresar codigos promorcionales
FUNCIONAL
NO FUNCIONAL
POR DEFINIR

## Requerimientos No Funcionales
REQUERIMIENTO ALTO NIVEL NOMBRE COMPONENTE | ID | [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | [Descripción corta del requerimiento]
Rendimento | RNF.1 | Tiempo de Respuesta | NO FUNCIONAL | El Sistema debe demorarse menos de 2 segundos como respuesta a distintos eventos
| RNF.2 | Rendimiento | NO FUNCIONAL | El sistema debe soportar al menos 1000 usuarios activos a la vez
| RNF.3 | Transacciones | NO FUNCIONAL | El sistema debe soportar multiples transacciones simultaneamente
Seguridad | RNF.4 | Autenticacion | NO FUNCIONAL | El sistema debe garantizar la autenticacion de los usuarios
| RNF.5 | Proteccion Contra Ciber-Ataques | NO FUNCIONAL | El sistema debe garantizar la proteccion contra ciber-ataques
| RNF.6 | Leyes | NO FUNCIONAL | El sistema debe cumplir las leyes nacionales e internacionales para paginas web
| RNF.7 | Encriptacion de Datos Sensibles | NO FUNCIONAL | El sistema debe garantizar la encriptacion de datos sensibles, como contraseñas o datos de pago
Escalabilidad | RNF.8 | Escalable a gran escala | NO FUNCIONAL | El sistema debe permitir la escalabilidad a gran escala, es decir, crecimiento de la empresa, suma de nuevas sucursales
| RNF.9 | Microservicios | NO FUNCIONAL | El sistema debe permitir el uso de microservicios
| RNF.10 | Escalable en baja escala | NO FUNCIONAL | El sistema debe permitir la escalabilidad a baja escala, es decir, el crecimiento de nuevos productos o catalogos
Usabilidad | RNF.11 | Interfaz de usuario | NO FUNCIONAL | El sistema debe ser intituivo y facil de navegar
| RNF.12 | Accesibilidad | NO FUNCIONAL | El sistema debe tener accesibilidad para personas con discapacidades visuales (cumpliendo con WCAG 2.1)
Disponibilidad y Confiabilidad | RNF.13 | Disponibilidad | NO FUNCIONAL | El sistema debe estar disponible al 99% las 24 horas del dia
| RNF.14 | Copias de Seguridad | NO FUNCIONAL | El sistema debe realizar copias de seguridad cada cierto tiempo
| RNF.15 | Restauracion | NO FUNCIONAL | El sistema debe restaurarse de manera rapida en caso de fallo
Compatibilidad | RNF.16 | Compatible con Navegadores Web | NO FUNCIONAL | El sistema debe ser compatible con al menos los principales navegadores web, como Chrome, Edge y FireFox
| RNF.17 | Version Movil | NO FUNCIONAL | El sistema debe tener una version movil optimizada para acceso desde smartphone y tablets
| RNF.18 | Integracion de Herramientas | NO FUNCIONAL | El sistema debe permitir integraciones de terceros, como API Transbank o chat bot
Mantenibilidad | RNF.19 | Documentacion | NO FUNCIONAL | El sistema debe tener una documentacion detallada para la facil mantencion del mismo
| RNF.20 | Programacion Estandar | NO FUNCIONAL | El sistema debe de programarse de forma estandar e internacional, para la facil comprension
Monitoreo | RNF.21 | Registro de actividad de usuarios | NO FUNCIONAL | El sistema debe registrar la actividad de los usuarios para mantener el seguimiento
| RNF.22 | Alertas Automaticas | NO FUNCIONAL | El sistema debe activar alertas automaticas con envio directo al administrador en caso de fallos del sistema
| RNF.23 | Dashboard para el administrador | NO FUNCIONAL | El sistema debe permitir un dashboard para el monitoreo del sistema
FUNCIONAL
NO FUNCIONAL
POR DEFINIR